## Plan orç
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA E ARBORIZAÇÃO - SEDE DA SEFAZ
LOCAL: | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, Centro Político Administrativo
CIDADE: | Cuiabá - MT |  |  |  |  | BDI: 24,65%
L.S.: 127,32%
DATA : janeiro/11
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVA
CÓDIGO | BOLETIM | ITENS | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | 1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
| COMP. | 1.1 | Canteiro de obras ( locação containers) | mês | 4 | 1240.5 | 4962
| COMP. | 1.2 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | VB | 1 | 1383.44 | 1383.44
| COMP. | 1.3 | Administração local (despesas com pessoal, consumo,Epi) | mês | 4 | 11901.02 | 47604.08
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 53949.52
|  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPICEF | 2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra 2,50x1,25m | M2 | 3.12 | 200.65 | 626.02
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 626.02
|  | 3 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
1.02.220.003.5 | SINFRA | 3.1 | Demolição de piso de concreto | M3 | 113.49 | 111.57 | 12662.07
1.02.220.007.0 | SINFRA | 3.2 | Demolição de pavimentação com paralelepipedo rejuntado com areia | M2 | 236.84 | 5.15 | 1219.72
1.02.220.006.5 | SINFRA | 3.3 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor | M2 | 416.78 | 5.7 | 2375.64
1.02.230.002.5 | SINFRA | 3.4 | Remoção de guia pre-fabricada de concreto | ML | 253.65 | 4.3 | 1090.69
| COMP. | 3.5 | Caçamba Bota Fora 7.00 m3 e taxa de destinação residuos (prefeitura municipal) | UNID | 38 | 199.44 | 7578.72
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 24926.84
|  | 4 | MOVIMENTO DE TERRA
73904/001 | SINAPICEF | 4.1 | Aterro interno entre baldrames compactado em camadas de 20 cm Utilizando Compactador Mecânico, Incl. Carga Manual e Transporte Manual De Caixa De Empréstimo, | M3 | 168.33 | 65.66 | 11052.54
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 11052.54
|  | 5 | PISOS
1.02.740.000.5 | SINFRA | 5.1 | Passeio em concreto, fck=13,5 mpa, controle tipo C, incluindo preparo de caixa, e=7cm | M2 | 45 | 54.63 | 2458.35 | 43.83 | 54.6341
1.02.710.003.0 | SINFRA | 5.2 | Lastro de concreto (contrapiso), incluindo preparo de caixa, e= 5 cm | M2 | 1109.36 | 26.33 | 29209.44 | 21.12 | 26.3261
1.09.640.001.0 | SINFRA | 5.3 | Ladrilho hidraulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 1136.57 | 63.09 | 71706.2 | 50.61 | 63.0854
1.02.740.004.0 | SINFRA | 5.4 | Piso de concreto fck=15 mpa, controle tipo "B", e=12cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5 cm, e armado com tela de aço CA-60 (estacionamento externo) | M2 | 1042.26 | 77.1 | 80358.24 |  | 0
1.02.770.001.0 | SINFRA | 5.5 | Guia pre-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (0,15X 0,30m), concreto fck=15 mpa, controle tipo "C" | ML | 391.29 | 69.92 | 27358.99 |  | 0
1.02.770.001.5 | SINFRA | 5.6 | Guia pre-fabrica de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15mpa, controle tipo "C" | ML | 216.38 | 40.49 | 8761.22
1.02.770.002.0 | SINFRA | 5.7 | Guia pre-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto fck=15 mpa, controle tipo "B" | ML | 253.65 | 22.75 | 5770.53
1.02.690.007.5 | SINFRA | 5.8 | Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e=5 cm | M2 | 5.4 | 125.54 | 677.91 |  | 0
| Composição | 5.9 | Fornecimento e assentamento de piso tátil cimentício (hidráulico), tipos: direcional e de alerta, de (0,25x0,25)cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante | M2 | 151.05 | 133.74 | 20201.42 | 107.29 | 133.737
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 246502.3
|  | 6 | PINTURAS
4.S.06.100.21 | SINFRA | 6.1 | Pintura faixa, tinta base acrílica, p/ 2 anos | M2 | 27.5 | 15.73 | 432.57
4.S.06.100.22 | SINFRA | 6.2 | Pintura setas e zebrados, tinta base acrílica, p/ 2 anos | M2 | 76.19 | 22.47 | 1711.98
3.S.08.402.00 | SINFRA | 6.3 | Caiação em meio-fio | M2 | 296.53 | 1.92 | 569.33
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 2713.88
|  | 7 | URBANIZAÇÃO
1.02.910.000.5 | SINFRA | 7.1 | Preparo e substituição de terra para plantio | M3 | 5.85 | 124.34 | 727.38
1.02.920.001.5 | SINFRA | 7.2 | Plantio de grama são carlos (altura da placa: 40cm / largura da placa: 40cm) | M2 | 194.92 | 8.28 | 1613.93
1 02930010 5 | SINFRA | 7.3 | Árvore ornamental oiti com altura 2,00m em cava de 80x80x80 cm, inclusive escavação, bota-fora, adubo, terra preta e plantio | UNID | 60 | 75.81 | 4548.6
| COMP. | 7.4 | Arvore ornamental palmeira imperial, altura 6,00m, inclusive escavação, bota-fora, adubo, terra preta e plantio | UNID | 3 | 1495.8 | 4487.4
1.02.620.003. 0 | SINFRA | 7.5 | Tubo de concreto diametro 500mm | M | 60 | 67.16 | 4029.6
| COMP. | 7.6 | Fornecimento e instalação de grade metálica (proteção para mudas de árvores), h=1,50m, inclusive pintura de proteção e esmalte sintético | UNID | 63 | 152.75 | 9623.25
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 25030.16
|  | 8 | ABRIGO P/ DESCARTE DE MATERIAIS SÓLIDOS (LIXEIRA)
1.02.240.001.0 | SINFRA | 8.1 | Raspagem e limpeza manual de terreno | M2 | 50 | 1.89 | 94.5
1.02.220.001.0 | SINFRA | 8.2 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora | M3 | 1.2 | 25.75 | 30.9
1.02.220.003.0 | SINFRA | 8.3 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor | M3 | 0.2 | 261.88 | 52.37
1.02.230.002.0 | SINFRA | 8.4 | Retirada de esquadrias metálicas (grades), incl. transporte para local conveniente dentro da obra | M2 | 9.12 | 4.3 | 39.21
1.02.310.003.5 | SINFRA | 8.5 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2m) | M3 | 7.5 | 30.28 | 227.1
1.02.310.016.0 | SINFRA | 8.6 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 15 | 30.04 | 450.6
1.02.310.017. 5 | SINFRA | 8.7 | Regularização e compactação de fundo de valas | M2 | 9.5 | 11.36 | 107.92
73904/001 | SINAPICEF | 8.8 | Aterro interno entre baldrames compactado em camadas de 20 cm Utilizando Compactador Mecânico, Incl. Carga Manual e Transporte Manual De Caixa De Empréstimo, | M3 | 7.5 | 65.96 | 494.7
74141/001 | SINAPICEF | 8.9 | Laje pre-moldada vão 2,15m, incl.vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 15Mpa, escoramento, material e mão de obra | M2 | 15 | 70.41 | 1056.15
1.03.110.002.0 | SINFRA | 8.10 | Forma de madeira comum, reaproveitamento 2x, inc. montagem e desmontagem | M2 | 28 | 55.59 | 1556.52
1.03.210.001.5 | SINFRA | 8.11 | Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, média (bitola até 12.00 mm) | KG | 145 | 8.91 | 1291.95
1.03.210.003.5 | SINFRA | 8.12 | Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola até 7.00 mm) | KG | 41 | 10.6 | 434.6
1.03.310.002.5 | SINFRA | 8.13 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistencia para vibração, brita 1, fck 18 mpa | M3 | 2.5 | 385.07 | 962.67
1.07.110.003.5 | SINFRA | 8.14 | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | ML | 12.2 | 9.72 | 118.58
1.07.110.000.5 | SINFRA | 8.15 | Impermeabilização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,0cm com impermeabilizante base hidrófuga | M2 | 11.5 | 23.42 | 269.33
1.07.110.001.0 | SINFRA | 8.16 | Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito a base de emulsão asfáltica estruturada com veu de poliester e acabamento com pintura refletiva | M2 | 15 | 64.88 | 973.2
1.09.710.000.5 | SINFRA | 8.17 | Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa | M2 | 70 | 4.06 | 284.2
1.09.710.004.5 | SINFRA | 8.18 | Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa | M2 | 70 | 18.52 | 1296.4
1.04.210.009.0 | SINFRA | 8.19 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | M2 | 25 | 33.18 | 829.5
1.02.740.004.0 | SINFRA | 8.20 | Piso de concreto fck=15 mpa, controle tipo "B", e=12cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5 cm, e armado com tela de aço CA-60 | M2 | 15 | 77.1 | 1156.5
1.09.720.002.0 | SINFRA | 8.21 | Fornecimento e Assentamento de Azulejo, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo ) | M2 | 25 | 30.85 | 771.25
1.09.720.007.0 | SINFRA | 8.22 | Rejuntamento de azulejo 15x15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm | M2 | 25 | 5.21 | 130.25
1.08.520.000.5 | SINFRA | 8.23 | Janelas de abrir em grade de ferro com requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo, conforme modelo de grade existente - 03 unid de (2,50x1,50)m | M2 | 11.25 | 242.46 | 2727.67
1.09.910.004.0 | SINFRA | 8.24 | Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos, 01 demão de selador, sem emassamento | M2 | 55 | 11.02 | 606.1 | 8.39 | 10.4581
1.09.970.005.0 | SINFRA | 8.25 | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com 02 demãos | M2 | 22.5 | 21.29 | 479.02
1.16.510.002.5 | SINFRA | 8.26 | Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2X20W, completa - fornecimento e instalação. | CJ. | 2 | 113.89 | 227.78
1.16.180.000.5 | SINFRA | 8.27 | Interruptor simples embutir 2 teclas 10A/250V c/ espelho p/ caixa 4X2 - fornecimento e instalação, linha popular. | CJ. | 1 | 21.1 | 21.1
1.16.120.016.5 | SINFRA | 8.28 | Fio isolado PVC 750V - 2,5 mm2 - fornecimento e instalação. | M | 50 | 3.2 | 160
1.16.135.010.5 | SINFRA | 8.29 | Eletroduto 1" tipo kanaflex ou equivalente - fornecimento e instalação. | M | 50 | 5.92 | 296
1.02.240.002. 0 | SINFRA | 8.30 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 5.3 | 132.5
|  |  | TOTAL DO GRUPO |  |  |  | 17278.57
328130.31
TOTAL GERAL | [6 empty] | 382079.83 | 382079.83
Importa o presente orçamento em R$ 382.079,83 (Trezentos e oitenta e dois mil, setenta e nove reais, oitenta e tres centavos)
BOLETIM SINFRA CIVIL :JULHO 2010
BOLETIM SINFRA RODOVIÁRIO :FEVEREIRO 2010
SINAPI DEZ 2010

## Resumo
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário
OBRA: | ADEQUAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA E ARBORIZAÇÃO - SEDE DA SEFAZ
LOCAL: | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, Centro Político Administrativo
CIDADE: | Cuiabá - MT
BDI: 24,65%
L.S.: 127,32%
DATA : janeiro/11
RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | P.TOTAL | %
1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 53949.52 | 14.12
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 626.02 | 0.16385
3 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 24926.84 | 6.524
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 11052.54 | 2.8927
5 | PISOS | 246502.3 | 64.5159
6 | PINTURAS | 2713.88 | 0.71029
7 | URBANIZAÇÃO | 25030.16 | 6.551
8 | ABRIGO P/ DESCARTE DE MATERIAIS SÓLIDOS (LIXEIRA) | 17278.57 | 4.5222
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 382079.83 | 100
Importa o presente orçamento em R$ 382.079,83 (Trezentos e oitenta e dois mil, setenta e nove reais, oitenta e tres centavos)

## Cronogr
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário
OBRA: | ADEQUAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA E ARBORIZAÇÃO - SEDE DA SEFAZ
LOCAL: | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, Centro Político Administrativo
CIDADE: | Cuiabá - MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | % | TOTAL | DIAS CORRIDOS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 14.12 | 53949.52 | 15105.8656 | 12947.8848 | 12947.8848 | 12947.8848 | 53949.52
|  |  |  | 28% | 24% | 24% | 24% | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.16385 | 626.02 | 626.02 |  |  |  | 626.02
|  |  |  | 100% |  |  |  | 1
3 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 6.524 | 24926.84 | 12463.42 | 12463.42 |  |  | 24926.84
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 1
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.8927 | 11052.54 | 5526.27 | 5526.27 |  |  | 11052.54
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 1
5 | PISOS | 64.5159 | 246502.3 | 61625.575 | 61625.575 | 61625.575 | 61625.575 | 246502.3
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 1
6 | PINTURAS | 0.71029 | 2713.88 |  |  |  | 2713.88 | 2713.88
[7 empty] | 100% | 1
7 | URBANIZAÇÃO | 6.551 | 25030.16 |  |  | 12515.08 | 12515.08 | 25030.16
[6 empty] | 50% | 50% | 1
8 | ABRIGO P/ DESCARTE DE MATERIAIS SÓLIDOS (LIXEIRA) | 4.5222 | 17278.57 |  | 8639.285 | 8639.285 |  | 17278.57
[5 empty] | 50% | 50% |  | 1
| TOTAL SIMPLES EM R$ | 100 | 382079.83 | 95347.1506 | 101202.4348 | 95727.8248 | 89802.4198 | 382079.83
|  |  |  | 24.95% | 26.49% | 25.05% | 23.5% | 100%
| TOTAL ACUMULADO EM R$ |  |  | 95347.1506 | 196549.5854 | 292277.4102 | 382079.83 | 382079.83
|  |  |  | 24.95% | 51.44% | 76.5% | 100%